## Planejamento
Projeto | Tipo de Projeto | Portfólio | Status | Facilitador | Investimento | DT. Início Previsto | DT. Fim Previsto | Comunicação | Custo | Prazo | Escopo | Ganho Quantitativo | Me. de Cálculo | Fornecedor | Esta em Uso? | Responsável | Área | Economia Estimada (ano) | Economia Real (ano) | Setor | Diretoria | DT. Início | HH Engenheiro | HH Líder | HH Analista/Ope. (1) | Retorno HH/ano | Classificação | Mit. de Risco Finan. | DT. Fim
Aveva AIM linha 2 |  | Estruturantes | Suspenso | Murilo |  | June 3, 2022 | June 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Aveva | Não | Maria Claudia | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Expansão | [5 empty] | Inovação
Aveva Global - Engenharia linha 2 |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | March 31, 2022 | April 29, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Economia de R$ 1.200.000,00 com visita presencial da equipe PROMOM com a integração da linha 1 e linha 2, cerca de 10 pessoas por 3 meses na fabrica. | Aveva | Não | Maria Claudia | Engenharia | R$1,600,000.00 | R$1,200,000.00 | Transformação Industrial | Operações | March 31, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | April 29, 2022
Cepvix - Gerenciamento de Desvios Float |  | Com ganhos | Concluído | Murilo |  | July 4, 2022 | November 17, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 240 h/mês do engenheiro de processos. Totalizando 240 horas por ano | Mekatronik | Não | Raissa Alencar | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 4, 2022 | 240 |  |  |  | Inovação |  | November 17, 2023
Cepvix - Transformados |  | Com ganhos | Concluído | Murilo |  | September 1, 2021 | September 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 80 horas mensais do engenheiro de processo | Mekatronik | Não | Karla | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | September 1, 2021 | 960 |  |  |  | Inovação |  | September 30, 2022
CEPVIX FLOAT |  | Com ganhos | Concluído | Murilo |  | August 2, 2022 | November 24, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução 20 horas/mês do engenheiro de processos | Mekatronik | Não | Raissa Alencar | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 2, 2022 | 240 |  |  |  | Inovação |  | November 24, 2022
CEPVIX Gerenciamento de Desvios Transformados |  | Com ganhos | Suspenso | Murilo |  | July 4, 2022 | January 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Karla | Mekatronik | Não | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Controle de bloqueados |  | Com ganhos | Suspenso | Nicole |  | July 4, 2022 | November 15, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Philipe Ramos | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Curva ao Longo – Forno |  | Com ganhos | Concluído | Murilo |  | August 1, 2022 | April 14, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | 1 h/mês do engenheiro de processo. Totalizando 12 horas por ano | Mekatronik | Sim | Raissa Alencar | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 1, 2022 | 12 |  |  |  | Inovação |  | April 26, 2023
Dashvix - Gerenciamento de Estoque |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | October 4, 2021 | May 2, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 45 horas/mês de um analista de pcp Emitia um relatório à 00h e montava uma apresentação diária com esse relatório | Soluções Digitais | Sim | Andressa Simone | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | October 4, 2021 |  |  |  | 540 | Inovação |  | May 2, 2022
Dashvix - Gestão de avarias do produto |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | March 7, 2022 | September 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 20 horas/ mês do analista de transporte | Soluções Digitais | Sim | Julia Santiago | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | March 7, 2022 |  |  |  | 240 | Inovação |  | September 30, 2022
APP - Gestão Produção Digital Transformados |  | Com ganhos | Concluído | Daniel |  | April 4, 2022 | May 15, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 1h/dia do coordenador. Totalizando 180 horas por ano | Mekatronik | Sim | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 4, 2022 |  |  |  | 252 | Inovação |  | May 15, 2023
Dashvix - Gerenciamento de Matéria Prima |  | Estruturantes | Suspenso | Murilo |  | August 1, 2022 | June 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | • Redução de 20 min/dia do operador por não precisar tirar foto da tela do supervisório • Redução de 30 min/dia do ANL de PCP por não precisar fazer o calculo de previsão, estoque atual e estoque de amanhã • Reduçao de 30min/dia do ANL de Faturamento por não precisar preencher uma planilha de transferencia de materia prima • Maior previsibilidade de estoque baseado nos dados em tempo real | Soluções Digitais | Não | Andressa Simone | PCP |  |  | Transformação Industrial | Operações |  |  |  |  | 320 | Inovação
Dashvix - Gerenciamento de Reclamação de Qualidade |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | March 7, 2022 | September 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 45 horas/mês de um especialista de qualidade | Interno | Sim | Tadeu | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 7, 2022 |  |  |  | 540 | Inovação |  | September 30, 2022
Dashvix - Gestão de Acidentes |  | Estruturantes | Suspenso | Murilo |  | August 1, 2022 | January 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Allan Scott | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
Dashvix - Gestão de Fretes |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | August 1, 2022 | April 5, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 30 dias na tomada de decisão de desvios orçamentarios: Mitigação de risco de desvios orçamentários: Anteriormente, os desvios orçamentários nos custos de fretes só eram identificados ao final do mês, com o fechamento e entrega do relatório mensal (BIG). Agora, com um acompanhamento diário, podemos antecipar e corrigir esses desvios em tempo real, minimizando os impactos financeiros negativos. Oportunidades de economia: Atualmente, temos a capacidade de ajustar o investimento em diferentes tipos de frete com base nos dados diários de gastos. Isso nos permite identificar oportunidades de economia, como a consolidação de remessas ou a escolha de rotas mais eficientes, contribuindo para a redução dos custos operacionais. Tomada de decisão mais ágil: Com a integração dos dados diretamente do SAP, a tomada de decisão tornou-se mais ágil e eficiente. Agora, temos acesso em tempo real às informações sobre os custos de fretes, permitindo uma análise mais precisa e rápida para suportar decisões estratégicas e operacionais. | Soluções Digitais | Sim | Dercio | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | August 1, 2022 |  | 240 |  |  | Inovação |  | April 5, 2023
Dashvix - Gestão e recebimento de caco externo |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | February 1, 2022 | April 29, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 4 horas/ mês da engenheira de processo | Soluções Digitais | Não | Melissa | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 1, 2022 | 48 |  |  |  | Inovação |  | April 29, 2022
Dashvix - Indicadores ambientais |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | August 2, 2022 | December 12, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Portal integrado de acompanhamento dos indicadores ambientais da fábrica - ESG | Interno | Não | Carmelo | Tecnologia |  |  | Transformação Industrial | Expansão | August 2, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | December 12, 2022
Gerenciamento da Produção da linha do Espelho |  | Com ganhos | Suspenso | Daniel |  | May 1, 2023 | November 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Logap | Não | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Integração Laboratório USINA |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | October 4, 2021 | November 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 5 horas/mês do técnico de qualidade | Mekatronik | Sim | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Operações | October 4, 2021 |  |  |  | 540 | Inovação |  | November 30, 2022
Nuvem Industrial 2 |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | June 1, 2022 | May 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Não possui ganhos de produtividade ou retorno de investimento | Logap | Não | Murilo Silva | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Expansão | June 1, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | May 31, 2023
Projeto de Migração dos cubos do Aveva e XHQ para CDS |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | August 1, 2022 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Este projeto contribui com o processo de desativação do SAP BW, com o qual permitirá uma redução de custos em torno de R$ 90.000,00/ano. Ele sozinho não traz a economia, mas sem ele não é possivel fazer a economia. | Copersapp | Sim | Murilo | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 1, 2022 |  |  |  |  | Inovação | R$90,000.00 | June 30, 2023
TOPVIX |  | Com ganhos | Concluído | Murilo |  | February 1, 2023 | February 14, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Economia de 20 mil reais pelo desenvolvimento interno da plataforma | Mekatronik | Sim | Aline | P&S | R$20,000.00 | R$20,000.00 | Transformação Industrial | Corporativo | February 1, 2023 |  |  |  |  | Inovação |  | February 14, 2023
Zerextra |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | September 5, 2022 | May 1, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 30 minutos por solicitação, levando em consideração que tem em média 2 solicitações por dia, consideramos a redução de 1 hora/dia | Interno | Sim | Joseane | Administrativo |  |  | Transformação Industrial | Industrial | September 5, 2022 |  | 365 |  |  | Inovação |  | May 1, 2023
Antivírus |  | Com ganhos | Concluído | Guilherme |  | November 1, 2022 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 1h no tempo de resposta em caso de indisponibilidade de um computador industrial, apartir de alertas gerados pelas ferramentos do antivírus | Interno | Sim | Guilherme | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Expansão | November 1, 2022 |  |  |  | 12 | Inovação |  | June 30, 2023
Ativix - FASE 1 - Cadastro |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | January 2, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 5 por mês horas de engenheiro de automação da manutenção | Mekatronik | Sim | André | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 2, 2023 | 60 |  |  |  | Inovação |  | July 3, 2023
Ativix - FASE 2 - Rede |  | Estudos | Concluído | Guilherme |  | June 12, 2023 | October 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | André | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | June 12, 2023 |  |  |  |  | Inovação |  | October 31, 2023
Backupvix 2023 |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | February 20, 2023 | December 22, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 2 horas na coleta de backups dos computadores industriais | Mekatronik | Sim | André | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 20, 2023 | 16 |  |  |  | Inovação |  | December 22, 2023
Controle e rastreabilidade de transporte do Matéria Prima (MVP) |  | Com ganhos | Suspenso | Guilherme |  | November 30, 2023 | December 1, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
Digitalização Mina |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | May 31, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 20 horas trabalhadas na obtenção de indicadores de produção e performace das linhas do beneficiamento | SENAI | Não | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Operações | May 31, 2023 |  |  |  | 240 | Inovação |  | June 30, 2023
Gerenciamento de Inventário em processo e produto final em tempo real da Matéria Prima (MVP) |  | Com ganhos | Suspenso | Guilherme |  | June 5, 2023 | December 1, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
PlantEsp - Monitoramento Malhas de Controles |  | Com ganhos | Concluído | Guilherme |  | November 1, 2021 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de insumos energéticos na ótimização das malhas de controle e redução de 1 hora da equipe de manutenção por conta da predição de falha/mal funcionamento de atuadores. | Aquarius | Não | André | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | November 1, 2021 |  |  |  | 12 | Inovação |  | December 19, 2023
Reestruturação da rede TA-TI : Transformados |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | August 3, 2020 | November 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 4 horas da equipe de Cibersegurança industrial a partir da viabilização da automatização dos processos de backup, atualização de antivírus e monitoramento da performace dos computadores industriais | TI SAFE | Sim | Angelo Magalhães | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 3, 2020 |  |  |  | 48 | Inovação |  | November 30, 2022
Reestruturação da rede TA-TI: Float |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | August 3, 2020 | August 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 20 horas da equipe de Cibersegurança industrial a partir da viabilização da automatização dos processos de backup, atualização de antivírus e | TI SAFE | Sim | Angelo Magalhães | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 3, 2020 |  |  |  | 240 | Inovação |  | July 31, 2023
Sincronização do horário de computadores industriais |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | March 1, 2023 | August 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Sem ganho quantitativo. Estrutural. | Interno | Sim | Guilherme | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2023 |  |  |  | 12 | Inovação |  | August 11, 2023
Controle de ativos e ferramentaria |  | Estruturantes | Concluído | Katia |  | March 1, 2022 | October 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Aguardando mais testes para validação dos ganhos | Interno | Não | Danilo Barbosa | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | February 2, 2024
Digitalização ISRA para qualidade |  | Estruturantes | Concluído | Katia |  | July 4, 2022 | September 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Aproximadamente 20 horas mensais entre os profissionais da coordenação da Qualidade e os operadores da produção. Os ganhos estão levado em consideração meio a meio (Gerente e operador) | Mekatronik | Sim | Rayanna | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 4, 2022 |  | 120 |  | 120 | Inovação |  | September 30, 2023
Gerenciamento digital dos dados FISPQ |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | June 1, 2023 | December 1, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Economia de 3 dias de trabalho de um analista(33 horas) Mitigação do risco: Em 2022 houve 800 mil $ de produtos vencidos em estoque que tiveram que ser descartados em 2022 – Foi pago para descartar de maneira correta (360 reais por tonelada + 400 reais de transporte); O sistema irá trazer mais transparência na gestão dos produtos o que deve mitigar o risco. | Mekatronik | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | June 1, 2023 |  |  |  | 396 | Inovação | R$800,000.00 | December 1, 2023
GOTERVIX v.1 |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | September 1, 2021 | November 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 56 horas por mês de um técnico de segurança do trabalho | Mekatronik | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | September 1, 2021 |  |  |  | 672 | Inovação |  | November 30, 2022
Melhorias do APP MX Cavaletes - Fase 02 |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | April 24, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 24hs mensal para gerar relatórios mais 15hs mensal com digitações nas planilhas de um analista de PCP | Soluções Digitais | Sim | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | April 24, 2023 |  |  |  | 468 | Melhoria |  | June 30, 2023
Arquitetura 4.0 (Beneficiamento) |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | January 2, 2024 | June 21, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 2, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | June 21, 2024
Arquitetura 4.0 (Transformados) |  | Estruturantes | Concluído | DanielMurilo |  | April 8, 2024 | August 5, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Factry | Sim | Lidia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 8, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | October 4, 2024
Dashvix Manutenção |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | January 30, 2024 | April 30, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Diminuição de 45min por dia do Técnico de Planejamento (Manutenção): 0,75 horas por dia x 22 dias x 12 meses = 198h/a | Soluções Digitais | Sim | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 30, 2024 |  |  |  | 198 | Inovação |  | June 5, 2024
ATIVIX |  | Estruturantes | Concluído | Guilherme |  | August 5, 2024 | December 5, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 20 horas/mês de especialista de cibersegurança industrial na elaboração de relatórios de backups, gestão de mudança, montagem de invetário de ativos. Redução de 5 horas/mês de engenheiros de manutenção na consulta do histórico de ativos, abertura de mudanças, consulta de dados de backup. (Revisado e Validado) | Mekatronik | Sim | Guilherme | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Industrial | November 1, 2024 | 300 |  |  |  | Melhoria |  | December 5, 2024
GOTERVIX (migração) |  | Estruturantes | Concluído | Katia |  | April 25, 2024 | December 16, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | Tempo gasto: 01 dia avaliando aproximadamente 150 documentos; Fornecedores avaliados: Média são de 15 empresas fixas e as que surgem sob demanda; Escopos avaliados: Média 10/dia. O ganho estimado com o projeto é uma redução de 20 horas semanais de um técnico de SSMA. | TECMARAN | Sim | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | April 25, 2024 |  |  |  | 960 | Melhoria |  | January 31, 2025
MX Cavaletes - Fase 01 |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | April 4, 2022 | November 30, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de custo na coleta de cavaletes (5%) que representa 33 reais por volta de cavaletes. Dado que existe 1500 cavaletes temos 49500 reais de redução. Redução de 40 horas por mês da equipe de transporte. | Soluções Digitais | Sim | Dercio | Armazém | R$49,500.00 | R$0.00 | Transformação Industrial | Industrial | April 4, 2022 |  |  |  | 480 | Inovação |  | November 30, 2022
POC - Rastreamento de cavaletes |  | Estruturantes | Suspenso | Katia |  | April 4, 2022 | November 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Mitigação de risco: não perder o Ativo, que possui um custo entre 17k a 20k. Em 2022 foram "encontrados" 200 cavalestes com a iniciativa da realização do inventario, no valor de compra de 15k. Porem foram trazidos de volta apenas 150 o que representa ~2,2MM. Informação em 29/05/2023 passada por Genival: Ganho de 2% sendo R$ 13,20 por cavaletes coletados, sendo que são coletados 920 por mês o que dá RS 12.144,00\mês | Locus | Não | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | April 4, 2022 |  |  |  |  | Inovação | R$145,728.00
RDO Migração |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | January 23, 2023 | September 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Aproximadamente 18 horas mensais de um analista de SSMA | Mekatronik | Sim | Allan Scott | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | January 23, 2023 |  |  |  | 216 | Melhoria |  | September 30, 2023
Registro de Carregamento de vidro |  | Estruturantes | Suspenso | Katia |  | May 1, 2023 | June 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Obs: Ficou para o ano 2024 | Interno | Não | Julia Santiago | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
Sistema de Coleta de Cavaletes (especificar) |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | May 1, 2023 | November 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
TREINOVIX Digital |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | February 28, 2023 | November 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Aproximadamente 56 horas mês de um analista de SSMA e ESG | Logap | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | February 28, 2023 |  |  |  | 672 | Inovação |  | November 30, 2023
Arquitetura 4.0 Float |  | Estruturantes | Concluído | Aristoteles |  | June 6, 2022 | February 28, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de custo de licença anual de R$ 400.000,00 em substituição ao Aspentech. •Redução do tempo para disponibilização dos dados para pessoas e aplicação em 30%.•Redução do tempo de dedicação de engenheiro de dados em 60% (~ R$19.000,00/mês) .•Aceleração em 1 ano para adoção de ferramentas de inteligência artificial e ciência de dados. | Logap | Sim | Aristóteles | Transformação Industrial | R$867,000.00 | R$597,000.00 | Transformação Industrial | Expansão | June 6, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | February 28, 2023
CANVAS AI |  | Estudos | Concluído | Aristoteles |  | November 1, 2022 | April 28, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Não possui ganhos de produtividade ou retorno de investimento | Interno | Não | Raissa Alencar | Tecnologia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | November 1, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | April 28, 2023
Controle Avançado do Forno |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | January 3, 2022 | April 14, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Data de implementação do ESII: 22/03/2023 Consumo de gás natural standard de 22/03/2023 a 31/07/2023: 15.498.963 m³ Consumo de gás natural real de 22/03/2023 a 31/07/2023: 14.681.836 m³ Ganho em gás natural: 817.127 m³ = 5,3% = R$ 1.456.442,77 Ganho específico do projeto foi de 0,72% em consumo específico, o que dá 1,89% em volume de gás natural 1,89% em volume de gás natural dá R$ 522.934,17 ganho do projeto ate agora: R$ 522.934,17 Ate o final do ano de 2023 o valor estimado é: R$ 1.307.335,425 | Mekatronik | Sim | Guilherme Garbin | Forno | R$700,000.00 | R$1,307,335.43 | Transformação Industrial | Industrial | January 3, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | April 14, 2023
Gêmeo Digital do Forno |  | Com ganhos | Suspenso | Gabryel |  | April 3, 2023 | December 22, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Ganho de 0,5% de consumo especifico de gás que equivale a 700.000,00 | Interno | Não | Guilherme Garbin | Forno | R$700,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Gerenciamento inteligente das utilidades (MAI/DAI) |  | Com ganhos | Suspenso | Aristoteles |  | March 6, 2023 | December 27, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Aristóteles | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Inspeção do Forno |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | June 6, 2022 | August 31, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 9 horas/mês do gerente de manutenção do forno | Mekatronik | Sim | Gutembergue | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | June 6, 2022 |  | 108 |  |  | Inovação |  | August 31, 2022
Manutenção na palma da mão - Gestão de Ativos |  | Com ganhos | Suspenso | Aristoteles |  | January 1, 2023 | January 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Manutenção na palma da mão - Mobilidade |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | January 10, 2022 | June 27, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 65 horas/mês da equipe de execução | Interno | Sim | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 10, 2022 |  |  |  | 780 | Inovação |  | June 27, 2022
Manutenção na palma da mão - PCM |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | August 1, 2022 | February 28, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 14 horas/mês da equipe de PCM Redução 80% da impressão de papeis | Interno | Sim | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 1, 2022 |  |  |  | 168 | Inovação |  | February 28, 2023
Medição de volume de caco |  | Com ganhos | Suspenso | Aristoteles |  | February 7, 2022 | December 16, 2022 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Melissa | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Migração Aveva para Nuvem |  | Estruturantes | Concluído | Aristoteles |  | June 21, 2021 | February 1, 2022 | OK | OK | OK | OK |  | Economia em R$ 300.000,00 reais em investimentos de infraestrutura devido a não necessidade de ampliação. (Novo nutanix e licenciamento) | Aveva | Não | Maria Claudia | Engenharia | R$300,000.00 | R$300,000.00 | Transformação Industrial | Operações | June 21, 2021 |  |  |  |  | Inovação |  | February 1, 2022
Revisão Jornada Digital |  | Estudos | Concluído | Aristoteles |  | October 21, 2022 | January 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Visão da Maturidade atual da Vivix em referência ao ecossistema pernambucano e quais pontos podemos atingir possíveis ganhos com indicações de roadmap baseado na Acatech. | Interno | Sim | Aristóteles | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Expansão | October 21, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | January 30, 2023
U 4.0 |  | Estruturantes | Concluído | AristotelesGabryel |  | April 4, 2022 | May 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Não possui ganhos de produtividade ou retorno de investimento | Interno | Não | Guilherme Garbin | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 4, 2022 |  |  |  |  | Inovação |  | May 31, 2023
Virtualização do float utilizando IA para predição de qualidade |  | Com ganhos | Concluído | Gabryel |  | September 4, 2023 | January 5, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Não possui ganhos de produtividade ou retorno de investimento | Mekatronik | Não | Luis Felipe | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | September 4, 2023 |  |  |  |  | Inovação |  | January 5, 2024
Engenharia linha 2 - BIM |  | Com ganhos | Suspenso | Aristoteles |  | May 1, 2023 | September 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Aristóteles | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Expansão | [5 empty] | Inovação
Indicador de água - Utilidade |  | Com ganhos | Concluído | Guilherme |  | March 1, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Considerando pegar todos os dados manuais viabilizados, em torno de 2h por dia para termos a informação que temos hoje. Isso sem contar com o nível de atualização temporária e a capacidade que o sistema oferece em banco de dados para escolher várias janelas sem sobrecarregar a máquina e temos os velhos problemas de processador quando um Excel parrudo entra em cena. Totalizando 480h/ano | Interno | Não | Karla | Utilidades |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2023 | 480 |  |  |  | Inovação |  | December 11, 2023
Digitalização checklist e ronda utilidades |  | Estruturantes | Concluído | Nicole |  | April 1, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | • Redução de 30min/dia por não precisar digitar o que está no papel para o excel; • Redução de 10 min/dia por não precisar identificar o que está dentro ou fora dos limites, as ações são tomadas de acordo com o que já esta fora; • Mitigação do risco de não acompanhar todas as variáveis críticas pois não estavam no excel | Mekatronik | Sim | Jefferson | Utilidades |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 1, 2023 |  |  |  | 160 | Inovação |  | July 25, 2023
Digitalização do cálculo da composição |  | Estruturantes | Suspenso | Nicole |  | August 7, 2023 | January 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Substituido pelo projeto de automatização de NF do caco | Interno | Não | Guilherme Garbin | Composição |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Digitalização da Segurança Patrimonial |  | Estruturantes | Concluído | Nicole |  | May 1, 2023 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | - Redução de 105 hs/ ano do Supervisor ao consultar informações de algum colaborador específico que entrou de carro no estacionamento da fábrica em determinado período; Redução de 36 horas na consulta de informação de carga/descarga, entrada de cacos e cavaletes, Km percorrido e custo de abastecimento do carro pela ronda na vigilancia da fábrica - Redução de 15h/dia no retrabalho de preencher o checklist e depois na planilha | Interno | Sim | Lannart | Segurança Patrimonial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 1, 2023 |  | 321 |  |  |  |  | August 1, 2023
DNA do Vidro |  | Com ganhos | Concluído | Nicole |  | December 5, 2022 | March 31, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Rastreabilidade da matéria prima que foi utilizada para produção de cada lote de vidro Redução de 260h/ano na resolução de reclamações de qualidade Redução de 150h/ano em relação a trabalhos manuais e repetitivos na produção | Mekatronik | Não | Rafael | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | December 5, 2022 |  | 410 |  |  | Inovação |  | March 31, 2023
Otimização de perda de bordo usando ciência de dados |  | Com ganhos | Suspenso | Gabryel |  | March 27, 2023 | June 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Redução da perda de bordo 3 e 4 mm em 1% que equivale a 350.000,00 | Mekatronik | Não | Carmelo | Float | R$350,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Gerenciamento NF do Caco |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | March 1, 2023 | November 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Estimativa de ganho de 4 horas por dia do engenheiro de processo no acomapanhamento do gerenciamento de nota fiscal. Totalizando 960 horas por ano | Interno | Não | Melissa | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2023 | 960 |  |  |  | Inovação |  | November 30, 2023
Relatório de Produção do Turno Float |  | Estruturantes | Concluído | Nicole |  | December 1, 2022 | May 1, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | • 720h/ano do gerente de turno - O gerente de turno não vai mais precisar se deslocar ate o os supervisórios para coletar as informações de turno. • 12h/ano do supervisor do corte - Não precisa se deslocar ate o forno para coletar informações do turno. • 12h/ano do gerente de corte - Não precisa se deslocar ate o forno para coletar informações do turno. | Interno | Não | Raissa Alencar | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | December 1, 2022 |  | 744 |  |  | Inovação |  | May 1, 2023
Solicitação de transporte |  | Com ganhos | Suspenso | Nicole |  | February 1, 2023 | August 31, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Edmilson | Conservação Predial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Monitoramento Remoto Float |  | Com ganhos | Suspenso | Murilo |  | April 1, 2023 | November 30, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  | Não possui ganhos de produtividade ou retorno de investimento | Interno | Não | Carmelo | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
CEPVIX Laminado |  | Com ganhos | Suspenso | Daniel |  | May 8, 2023 | January 1, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Checklist Digital - Espelho e Laminado |  | Com ganhos | Concluído | Daniel |  | April 10, 2023 | September 29, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 240h/ano do engenheiro de manutenção ao passar os dados do papel para planilha; Mitigação de riscos de interrupção de produção com soluções baseadas em problemas passados; Conhecimento dos problemas anteriores para otimização e performance da linha. | Mekatronik | Sim | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 10, 2023 | 240 |  |  |  | Inovação |  | July 1, 2023
Controle Estatístico de Qualidade (CEQ) |  | Estruturantes | Suspenso | Daniel |  | May 8, 2023 | September 29, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Rayanna | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Dashvix - Transformados |  | Estruturantes | Concluído | Daniel |  | March 1, 2022 | April 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 365hrs/ano do operador no apontamento de produção; Redução de 730hrs/ano do supervisor pela consolidação manual da informação; Redução de 365hrs/ano do coordenador na consolidação e desenvolvimento de aprentação ppt para prestar informações da linha; Redução de complexidade operacional; Confiabilidade dos dados gerados no processo produtivo; Foco em melhoria de performance da linha. | Work Avanti | Sim | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2022 |  | 365 |  |  | Inovação |  | April 30, 2023
Inventário automático de vidro acabado por chapa (MVP) |  | Com ganhos | Suspenso | Daniel |  | August 1, 2023 | December 1, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Dercio | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
SEGVIX (1° Fase) |  | Com ganhos | Concluído | Daniel |  | March 1, 2022 | June 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Gestão das atividades em tempo real (Dashboard) – 100%; Fluxo automático de controle de documentos; Rastreabilidade, confiabilidade e qualidade das evidências (Deloitte, MPT e fiscalizações) Garantia do cumprimento legislação de SST e do TAC; 10k por pessoa não conforme (valor de 2021). Ganho de tempo nas liberações das atividades – 70%, hoje são feitas em media 4 por dia, com aproximadamente 30 minutos cada. Possibilidade redução no prêmio do seguro para as atividades à quente. Hoje o tempo é de 30 minutos para cada documento, são em média 4 por dia, considerando 21 dias úteis temos 42 horas que são gastas hoje, a projeção é um ganho de 70% o que equivale á 29 horas mensais. | Mekatronik | Não | Allan Scott | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2022 |  |  |  | 29 | Inovação | R$10,000.00 | June 30, 2023
Sensor virtual Extração Forno |  | Com ganhos | Suspenso | Gabryel |  | March 1, 2023 | December 15, 2023 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Carmelo | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhorias na Gestão de Terceiros (módulo do Gotervix) |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | June 1, 2023 | November 30, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 2 horas por dia do analista. Totalizando 480 horas por ano | Locus | Sim | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | June 1, 2023 |  |  |  | 480 |  |  | October 20, 2023
Dashvix Posicionamento |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | April 30, 2024 | December 6, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Work Avanti | Sim | Everton | PCP |  |  | Transformação Industrial | Operações | April 30, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | January 27, 2025
App Capex |  | Com ganhos | Concluído | Nicole |  | May 25, 2023 | August 15, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | 2 dias de trabalho do analista em concilidar os dados e montar apresentação | Mekatronik | Sim | Jose Ribeiro | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Operações | May 29, 2023 |  |  |  | 22 | Inovação |  | August 15, 2023
Refatoração Cepvix |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | June 1, 2023 | September 4, 2023 | OK | OK | OK | OK |  | Redução de 20h/mês do engenheiro de processos. Totalizando 240 horas por ano | Mekatronik | Sim | Raissa Alencar | Tecnologia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | June 1, 2023 | 240 |  |  | 240 | Melhoria |  | October 20, 2023
Dashvix Controle de Quebras |  | Com ganhos | Suspenso | Murilo |  | July 15, 2024 | September 17, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Work Avanti | Não | Andressa Simone | PCP |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Melhoria
Dashvix Contagem de Itens de Estoque |  | Com ganhos | Suspenso | MuriloNicole |  | July 15, 2024 | September 17, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Mekatronik | Não | Ubson | Almoxarifado |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 15, 2024 |  |  |  |  | Melhoria
Dashvix Controle de Itens Vencidos no Almoxarifado |  | Com ganhos | Concluído | MuriloNicole |  | July 15, 2024 | December 9, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | • Necessidade apontada pelas certificações 9001 e 14001 sobre controle de validade e descarte, que também envolve custos e requisitos legais e também a certificação 45001, que incluirá o controle de validade dos EPIs. • Redução de 192 horas/ano preenchimento manual das informações quinzenal. • Redução de 80% de vencimento de itens. | Interno | Sim | Ubson | Almoxarifado |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 22, 2024 |  |  |  | 192 | Melhoria |  | January 31, 2025
Integração Nuvem com SAP |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | August 5, 2024 | December 31, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | * Registro histórico dos dados SAP * Disponibilidade dos dados SAP na Nuvem - Menos consulta a base do SAP o que garante a disponibilidade dos principais serviços do SAP(Faturamento, fiscal, contabilidade). * Melhoria e disponibilidade Governança de dados - Toda transformação, analise de dados e regras de negocio é consolidada no Power BI o que causa lentidão nas consultas, e se alguem precisar fazer outra analise, é necessario refazer tudo novamente. | KXC | Sim | Aline | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | September 2, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 31, 2024
Sistema integrado das informações de qualidade |  | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | May 30, 2024 | October 31, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | UPE | Não | Gustavo | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 1, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | November 1, 2024
CEPVIX - Float - Melhoria |  | Estruturantes | Concluído | Raissa |  | February 5, 2024 | June 2, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Aristóteles | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 5, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | June 2, 2025
Cavalete APP - Melhoria |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | April 22, 2024 | February 28, 2025 | OK | OK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Sim | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | March 25, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | March 27, 2025
ISRA - Melhoria |  | Estruturantes | Concluído | Katia |  | March 11, 2024 | July 29, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Mekatronik |  | Rayanna | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 11, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | March 31, 2025
Assistente Virtual do Float |  | Estudos | Concluído | Gabryel |  | March 15, 2024 | December 20, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Deloitte | Não | Aristóteles | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 15, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 31, 2024
Sistema Inteligente de Análise do Transformados |  | Estudos | Em andamento | DanielMurilo |  | April 15, 2024 | May 30, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | UPE |  | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 25, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Otimiza Float |  | Estudos | Concluído | Aristoteles |  | May 1, 2024 | December 10, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Ganhos Qualitativos: Otimiza Float Monitora o equipamento que faz o check final de qualidade do vidro, antes do projeto precisava ser verificado esse status em uma tela localizada próximo ao equipamento. Fase 1(finalizado): desenvolver o dashboard que detecta quando o equipamento para de funcionar e quando está em falha, por módulo, quanto tempo e faz alguma análise estatística. Atua em previsão de crises: emitindo alerta em função do CEP (corretivo com potencial de preditivo), estratifica defeitos por tipo e por localização (densidade e percentual). Fase 2(em implantação): refinar o dashboard, simplificando para implantação na área e implantação de uma tela de controle. Ganho do projeto se relaciona com a valocidade de reação na identificação dos problemas no vidro. | UPE | Sim | Aristóteles | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 1, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 31, 2024
Estudo Biometano |  | Estudos | Concluído | Raissa |  | July 1, 2024 | October 25, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Interno | Não | Monica | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 14, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | November 21, 2024
Otimização do MRP |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | January 1, 2024 | December 31, 2024 | OK | OK | NOK | NOK |  |  | Interno | Sim | Andressa Simone | PCP |  |  | Transformação Industrial | Operações | January 1, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | December 31, 2024
Rastreamento de Carga 2.0 |  | Com ganhos | Suspenso | João Pedroza |  | January 1, 2024 | September 16, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Mekatronik | Não | João Pedroza | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | January 1, 2024 |  |  |  |  | Melhoria
Ger. Digital Beneficiamento |  | Com ganhos | Concluído | Guilherme |  | January 16, 2024 | December 15, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Alexandre Baltar | Beneficiamento |  |  | Transformação Industrial | Operações | January 16, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 15, 2024
Ger. Produção Transformados |  | Com ganhos | Concluído | DanielMurilo |  | March 14, 2024 | December 6, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | Redução Financeira R$ ~300.000 por não precisar desenvolver um sistema de gerenciamento de etiquetas com a Bottero (Valor estimado pelo custo de desenvolvimento do programa do Float) # Visão na ótica de otimização de Horas Com base em dois turnos de 12 horas por dia e uma equipe de 1 operador (apenas 1 operador faz o apontamento) e 1 supervisor em cada turno, a economia total de horas de trabalho por dia seria: - Operadores: Turno C: 12 = 12 Turno D: 12 = 12 Total de Horas disponíveis: 12 + 12 =24 horas Total de horas economizadas: 24*20% = 4,8 horas - Supervisores: Turno C: 12x1 = 12 Turno D: 12 x1 = 12 Total de Horas disponíveis: 12+12=24 horas Total de horas economizadas:24*10% = 2,4 horas Considerando 7,2 * 3 dias de campanha * 2 campanhas/mês(Em média) * 12 = 518,4 horas/ano 10% de 518,4 = 51,84 horas/ano gasto com apontamento manual da produção no SAP | Mekatronik | Sim | Lidia | Transformados | R$300,000.00 | R$300,000.00 | Transformação Industrial | Industrial | March 14, 2024 |  |  |  | 518 | Inovação |  | December 6, 2024
Ger. Produção Float |  | Com ganhos | Em andamento | Raissa |  | May 1, 2023 | June 30, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | • 720h/ano do gerente de turno - O gerente de turno não vai mais precisar se deslocar ate o os supervisórios para coletar as informações de turno. • 12h/ano do supervisor do corte - Não precisa se deslocar ate o forno para coletar informações do turno. • 12h/ano do gerente de corte - Não precisa se deslocar ate o forno para coletar informações do turno. | Mekatronik |  | Erico | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 1, 2023 |  |  |  |  | Inovação
Gerenciamento de Produção do Float |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | May 1, 2024 | December 10, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Gerenciamento de produção no float ganho previsto, hoje o gerente de turno tira foto de diversos sistemas e planilhas após o preenchimento. O preenchimento será automático, reduzindo o tempo de preenchimento e consolidação, além da redução do risco de preenchimento incorreto, melhorando a produtividade do gerente de turno e de área. Ganho (h) = 1hr (tempo economizado) * 30 (frequencia mensal) * quantidade de pessoas executando a atividade (2) * 12 = 720hr/ano + 44hr do gerente de produção | Mekatronik | Sim | Raissa | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 1, 2024 |  | 744 |  |  | Inovação |  | December 10, 2024
SEGVIX 2.0 |  | Com ganhos | Suspenso | Daniel |  | May 13, 2024 | August 5, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Mekatronik | Não | Allan Scott | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Operações | May 20, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Perda de Bordo |  | Com ganhos | Suspenso | Aristoteles |  | March 27, 2023 | December 20, 2023 | OK | OK | NOK | NOK |  |  | UPE | Não | Aristóteles | Float |  |  | Transformação Industrial | Operações | March 27, 2023 |  |  |  |  | Inovação
Gêmeo Digital das Utilidades |  | Estudos | Suspenso | Aristoteles |  | May 1, 2024 | December 10, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | UFPB | Não | Aristóteles | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 1, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Monitoramento de Energia |  | Com ganhos | Concluído | Gabryel |  | February 20, 2024 | December 5, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | O projeto consiste em gerar uma predição de consumo de energia baseado na produção da vivix, em média, no ano, 100k de multa. Ao utilizar a predição do consumo de energia, conseguimos identificar os cenários de quando vai ultrapassar do contrato e assim mudar a estratégia de produção para não pagar multa Comentário:* cons.esp -0,6% (-700.000m3 equivalente a 1.850.000 R$). O boosting a mais será 4.032MWh equivalente a 1.450.000 R$). Portanto o benefício ano será de 400.000 R$. A isso temos que juntar uma redução nas emissões GEE do 2%/ano Ganho anual (R$) = (consumo base – consumo referência) x custo do insumo x produção x 12** | Mekatronik | Sim | Fábio | Manutenção | R$100,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | February 20, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Medição de Contratos Digitais |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | March 1, 2024 | July 12, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | Maior agilidade e fluidez no ciclo operacional; Aumento da transparência; Melhor relacionamento com fornecedores; Maior controle orçamentário. Diminuição de 400h/a de Coordenadores de Manutenção. | Mekatronik | Sim | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2024 |  |  |  | 400 | Inovação |  | November 11, 2024
Treinovix (Fase 2) |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | April 25, 2024 | December 6, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Mekatronik | Não | Aline Neri | P&S |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 25, 2024 |  |  |  |  | Melhoria
Logística Reversa |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | July 5, 2024 | September 12, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | July 5, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Conserto Externo |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | July 5, 2024 | October 9, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Angelo Magalhães | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 5, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Gestão na Contratação de Fretes (Fluxo de Pedido na Logística) |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | July 5, 2024 | December 31, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Logap | Não | Dercio | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | November 5, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Monitoramento Refratários |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | March 1, 2024 | December 10, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | UPE |  | Aristóteles | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 10, 2024
Inspeção do Forno 2.0 |  | Estudos | Concluído | Aristoteles |  | February 19, 2024 | July 30, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | Projeto hoje dá estrutura e gestão para o acompanhamento de temperatura externa do forno, possui no entanto, uma frente de pesquisa para medir a espessura do refratário do forno através da medição de temperatura externa (solução ainda não desenvolvida no mercado, impacta na redução de riscos), utilizado para tomada de decisão, com potencial futuro para priorização otimizada de manutenção, redução de custos com manutenção, inclusive com contratação de empresa externa, frequência de manutenção, exposição a riscos de pessoas e furo de refratários. | Mekatronik | Sim | Rafael | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 19, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | November 1, 2024
Melhoria FISPQ |  | Com ganhos | Suspenso | Katia |  | July 5, 2024 | October 22, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 5, 2024 |  |  |  |  | Melhoria
Checklist Guardião |  | Com ganhos | Suspenso | Murilo |  | May 15, 2024 | August 31, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | May 15, 2024 |  |  |  |  | Inovação
CAPEX Digital |  | Com ganhos | Concluído | JuliaMurilo |  | March 27, 2024 | July 22, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  | Módulo Gestão do Capex Vigente: 5 horas por mês; Gestão de Projetos: 10 horas por mês. O sistema Capex visa diminuir essas horas, fazendo os cálculos por ano, temos: 15hrs x 12 meses = 180h/a. Para o cargo de Analista de Planejamento SR. Engenharia. | Mekatronik | Sim | Jose Ribeiro | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 27, 2024 |  | 180 |  | 180 | Inovação |  | November 19, 2024
Inventário de Consumíveis do Espelho |  | Com ganhos | Concluído | DanielMurilo |  | March 14, 2024 | December 6, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Soluções Digitais | Sim | Maximo | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 14, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | December 6, 2024
Melhorias DNA |  | Com ganhos | Concluído | Aristoteles |  | July 15, 2024 | October 31, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Tadeu | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 15, 2024 |  |  |  |  | Inovação |  | November 1, 2024
Assistente de parecer técnico de reclamações - Eng. Virtual |  | Com ganhos | Em andamento | Aristoteles |  | June 17, 2024 | November 21, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Deloitte |  | Rayanna | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | June 17, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Melhorias RDO |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | February 19, 2024 | May 31, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Ganho (h) = (tempo anterior da atividade (60min) – tempo atual da atividade(15min)) * 35(ocorrencias por mes) * 12 = 315h | Mekatronik | Sim | Manuella Maia | SSMA | R$30,000.00 | R$30,000.00 | Transformação Industrial | Industrial | March 1, 2024 |  |  |  | 315 | Melhoria |  | June 14, 2024
Reestabelecimento Relatório de Consumo de Matéria-prima |  | Estruturantes | Concluído | GabryelMurilo |  | April 26, 2024 | May 15, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Interno | Sim | Guilherme Garbin | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 26, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | May 15, 2024
Controle de Máquinas - Armazém |  | Com ganhos | Concluído | Daniel |  | March 5, 2024 | April 1, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | Disponibilidade das máquinas e a comunicação ágil; Controle sobre os períodos de uso e inatividade dos equipamentos terceirizados; Gestão a vista do status das máquinas e a previsibilidade das manutenções. Redução de custos com equipamentos alugados indisponíveis, R$ 600,00/dia; Abatimentos de dias indisponíveis das máquinas alugadas. | Interno | Sim | Jonas Corinto | Logística | R$0.00 | R$120,771.05 | Transformação Industrial | Operações | March 5, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | April 1, 2024
Roteiro de Rondas - Manutenção |  | Com ganhos | Concluído | Julia |  | April 24, 2024 | June 15, 2024 | OK | OK | OK | NOK |  | 1hr por dia de um técnico de manutenção | Interno | Sim | Jorge Flavio | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 24, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | June 14, 2024
Avaliação de Maturidade 2024 - SIRI |  | Estudos | Em andamento | Aristoteles |  | July 22, 2024 | December 31, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | SENAI |  | Aristóteles | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 22, 2024 |  |  |  |  | Inovação
FinoVix - Modulo Float |  | Com ganhos | Concluído | Katia |  | August 20, 2024 | December 10, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Interno | Sim | Felipe Augusto | Gestão e Planejamento de Negócio |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 20, 2024 |  |  |  |  | Melhoria |  | December 10, 2024
Academia Vivix |  | Estudos | Suspenso | João Pedroza |  | January 1, 2024 | November 20, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | Interno | Não | Patricia Robalinho | Marketing |  |  | Comercial | Comercial | January 1, 2024 |  |  |  |  | Inovação
Influenciador Digital |  | Estudos | Suspenso | João Pedroza |  | April 1, 2024 | December 13, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | Carolina Santoro | Marketing |  |  | Comercial | Comercial | April 1, 2024 |  |  |  |  | Melhoria
Facilita - Cliente Retira e Agenda Grade |  | Com ganhos | Suspenso | João Pedroza |  | July 8, 2024 | October 28, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | João Paulo | Comercial |  |  | Comercial | Comercial | [5 empty] | Melhoria
Facilita - Sistema de Notificação Ativa |  | Com ganhos | Em andamento | João Pedroza |  | March 1, 2025 | June 28, 2024 | OK | OK | NOK | OK |  |  | Soluções Digitais |  | João Paulo | Comercial |  |  | Comercial | Comercial | March 1, 2025 |  |  |  |  | Inovação
Facilita - Histórico de Vendas |  | Com ganhos | Suspenso | João Pedroza |  | July 8, 2024 | September 30, 2024 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno | Não | João Paulo | Comercial |  |  | Comercial | Comercial | [5 empty] | Melhoria
RFID | CAPEX | Estruturantes | Suspenso | Murilo |  | July 22, 2024 | October 15, 2024 | OK | OK | OK | OK |  | • Redução de 2 horas por dia na contagem manual de "A" • Redução de 2,5 horas por dia no cadastro dos cavaletes que chegaram • Garantia da quantidade de "A" que está com o cliente (Redução da perda de cavalete); • Previsibilidade da disponibilidade dos cavaletes para cumprimento da grade(Controle de Estoque); • Identificar Gargalos, Tempo do cavalete fora da Vivix, clientes que mais demoram a devolver, tempo de coleta dos cavaletes nos clientes, etc.); • Atender auditoria da Deloitte; • Redução de custo com coleta de cavaletes nos clientes; • Montagem antecipada da carga; • GANHO ATRELADO AO CATIVIX 4,5h/dia * 22 dias * 12 meses | TI SAFE |  | Genival | Logística |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 22, 2024 |  |  |  | 1188 | Inovação |  | November 5, 2024
IA para otimização da Manutenção | CAPEX | Estruturantes | Em andamento | AristotelesGuilherme |  | January 6, 2025 | December 5, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 6, 2025 |  |  |  |  | Inovação
Manutenção preditiva - Monitoramento ativos | CAPEX | Com ganhos | Concluído | AristotelesGuilherme |  | January 6, 2025 | December 5, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 6, 2025 |  |  |  |  | Inovação
Gerenciamento da produção de Laminados | CAPEX | Com ganhos | Concluído | Jose RenatoMurilo | R$400,000.00 | February 10, 2025 | December 22, 2025 | OK | OK | OK | OK |  | Redução Financeira R$ ~300.000 por não precisar desenvolver um sistema de gerenciamento de etiquetas com a Bottero (Valor estimado pelo custo de desenvolvimento do programa do Float) # Visão na ótica de otimização de Horas Com base em dois turnos de 12 horas por dia e uma equipe de 4 operadores e 1 supervisor em cada turno, a economia total de horas de trabalho por dia seria: - Operadores: Turno C: 12x4 = 48 Turno D: 12 x4 = 48 Total de Horas disponíveis: 48+48=96 horas Total de horas economizadas: 96*40% = 38,4 Horas - Supervisores: Turno C: 12x1 = 12 Turno D: 12 x1 = 12 Total de Horas disponíveis: 12+12=24 horas Total de horas economizadas:24*40% = 9,6 horas Considerando 38,4 + 9,6 * 3 dias de campanha * 2 campanhas/mês(Em média) * 12 = 3.456 horas/ano 10% de 3.456 = 345,6 horas/ano gasto com apontamento manual da produção no SAP | Mekatronik | Sim | Lidia | Transformados | R$300,000.00 | R$300,000.00 | Transformação Industrial | Industrial | March 3, 2025 |  | 6912 |  | 2764.8 | Inovação |  | December 18, 2025
Otimiza Forno - Fase 2 | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | MuriloTiago Pinto |  | February 3, 2025 | December 16, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Gutembergue | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 3, 2025 |  |  |  |  | Inovação
Planejavix | CAPEX | Estruturantes | Concluído | KatiaMurilo |  | March 27, 2024 | December 30, 2024 | OK | OK | OK | OK |  |  | TECMARAN | Sim | Andressa Simone | PCP |  | R$0.00 | Transformação Industrial | Operações | March 27, 2024 |  |  |  |  | Inovação
RFID no Armazém e Expedição |  | Estruturantes | Suspenso | Murilo |  | April 7, 2025 | November 7, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | TI SAFE |  | Genival | Armazém |  |  | Transformação Industrial | Operações | [5 empty] | Inovação
Fechamento do Turno Diario Float | CAPEX | Com ganhos | A iniciar | MuriloRaissa |  | October 13, 2025 | December 31, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Interno |  | Erico | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Inovação
Melhoria - SEGVIX | OPEX | Estruturantes | Suspenso | DanielMurilo |  | June 2, 2025 | December 22, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Manuella Maia | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhoria - TREINOVIX | OPEX | Estruturantes | Suspenso | JuliaMurilo |  | January 2, 2025 | March 31, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik | Não | Aline Neri | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhoria - CAPEX | OPEX | Estruturantes | Concluído | JuliaMurilo |  | January 20, 2025 | July 31, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Jose Ribeiro | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 20, 2025 |  |  |  |  | Melhoria |  | September 30, 2025
Melhoria - RDO | OPEX | Estruturantes | A iniciar | DanielMurilo |  | January 20, 2025 | June 6, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | Mekatronik |  | Allan Scott | SSMA |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhoria - DNA do Vidro | OPEX | Estruturantes | Concluído | Murilo |  | February 24, 2025 | April 30, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Tadeu | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhoria - Engenheiro Virtual | OPEX | Estruturantes | Em andamento | AristotelesGabryelMurilo |  | March 3, 2025 | April 30, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik | Sim | Aristóteles | Qualidade |  |  | Transformação Industrial | Industrial | March 3, 2025 |  |  |  |  | Melhoria
Melhoria - Checklist Digital | OPEX | Estruturantes | Em andamento | Murilo |  | July 1, 2025 | October 31, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Murilo | Transformação Industrial |  |  | Transformação Industrial | Industrial | July 1, 2025 |  |  |  |  | Melhoria
Melhoria - Monitoramento de Energia | OPEX | Estruturantes | Em andamento | AristotelesGabryelMurilo |  | January 13, 2025 | April 1, 2025 | NOK | NOK | NOK | NOK |  |  | UFPB | Não | Aristóteles | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Industrial | [5 empty] | Melhoria
Melhoria - Ger. Prod. Espelho | OPEX | Estruturantes | Em andamento | DanielJose RenatoMurilo |  | January 13, 2025 | February 28, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Lidia | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 13, 2025 |  |  |  |  | Melhoria |  | June 16, 2025
Melhoria - Ger. Prod. Float | OPEX | Estruturantes | Em andamento | MuriloRaissa |  | February 3, 2025 | March 31, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Erico | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | February 3, 2025 |  |  |  |  | Melhoria
Melhoria - DataLake Comercial | CAPEX | Estruturantes | Concluído | AristotelesMurilo |  | January 27, 2025 | June 6, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Indicium | Sim | Leonardo Selva | Comercial |  |  | Comercial | Comercial | January 27, 2025 |  |  |  |  | Melhoria |  | June 6, 2025
Melhoria - PIM Float | OPEX | Estruturantes | Em andamento | Murilo |  | April 14, 2025 | July 31, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Mekatronik |  | Erico | Float |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 14, 2025 |  |  |  |  | Melhoria
Montagem de Carga Transformados | OPEX | Estudos | Em andamento | Julia |  | June 30, 2025 | August 29, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Work Avanti |  | Jonas Corinto | Logística |  |  | Transformação Industrial | Operações | June 30, 2025 |  |  |  |  | Inovação
Parâmetros de monitoramento Keyfrost | Demanda | Com ganhos | Concluído | Jose Renato |  | August 4, 2025 | September 17, 2025 | OK | OK | OK | OK |  |  | Interno | Sim | Maximo | Transformados |  |  | Transformação Industrial | Industrial | August 4, 2025 |  |  |  |  | Melhoria |  | September 17, 2025
Sensoriamento com IA - Gestão de Ativos | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | Guilherme | R$355,000.00 | January 7, 2026 | July 31, 2026 | OK | OK | OK | OK | Adicional R$ 500mil/ano em Custo evitado | (1)Os ganhos de produtividade provenientes da manutenção preditiva são concretos, porém apresentam elevada complexidade de estimativa e cálculo. Isso ocorre porque grande parte do valor gerado está associada à prevenção de perdas — como falhas não planejadas, degradação acelerada de ativos e intervenções emergenciais — e não a aumentos diretos e facilmente observáveis de produção. | TRACTION | Sim | Igor Rocha | Manutenção | R$500,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | January 7, 2026 |  |  |  | 0 | Inovação
Otimiza Logistica (Programa) | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | AristotelesGuilhermeMurilo | R$450,000.00 | January 7, 2026 | December 18, 2026 | OK | OK | OK | OK | 6% de redução no custo do frete de retorno de cavalete 10 dias de permanência (25% redução)- 500 horas/ano de trabalho manual Auditoria 100% de todo o processo | (1) Atualmente a transportadora não trás mais do que 20 cavaletes para Vivix pois recebe por viagem e o é o minimo necessario, com todos os controles de estoque, controle do que esta com o cliente, redução do tempo medio de permanencia do cavalete com o cliente, se a transportadora começar a trazer pelo menos 2 cavaletes a mais temos um ganho de 6-7% de redução no custo de frete atual que é de R$700.000 memoria de calculo (R$520/cavalete * 2 cavaletes a mais * 2 viagens/dia * 5 dias uteis * 4 semanas * 12 meses = R$ 576.000/ano); (2) Hoje tempo medio é de 40 dias, reduz para 30 dias (Um cavalete passa a ter um ciclo de 33% a mais no ano, ou seja, se um cavalete passa 40 dias no cliente, ele gira por ano 9,12 ciclos (365/40), com a redução para 30 dias, ele passa a fazer 12,16 ciclos por ano), Isso me permite não comprar mais cavaletes nem deixar de atender outros clientes; (3) Automatização de conversa com cliente, informação para transportadora buscar cavalete, conciliação de NF, Contrtação de Fretes,etc.; (4) Atualmente não existe compliance, a partir do sistema será possivel auditar o processo por completo. | LogapMekatronik |  | Genival | Logística | R$500,000.00 |  | Transformação Industrial | Operações | March 2, 2026 |  |  |  | 500 | Inovação
IOT para medição de temperatura do corte | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | GuilhermeMurilo | R$32,000.00 | January 7, 2026 | June 30, 2026 | OK | OK | OK | OK | 72 min/dia do operador do corte | 72 min/dia gasto por dia na medição manual e menos precisa de temperatura x 365 | SENSORVILLE |  | Ciro | Float | R$0.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | February 2, 2026 |  |  |  | 180 | Inovação
Drone para segurança patrimonial utilizar em ronda | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | Jose RenatoMurilo | R$90,000.00 | May 1, 2026 | December 22, 2026 | OK | OK | NOK | OK | -26% (de R$ 50k para R$ 37k/ano) -33% (de 12 min para 8 min) -Ronda Automatizada | (1) O custo atual é de 50K com a redução de rondas terrestres, reduziremos para 37K = 13k/ano sem perder a qualidade das rondas pelo contratio (2) Redução do tempo de ocorrencia com a subida do drone e chegada ao local em cerca de 8 minutos, reduxindo 4 minutos por ocorrencia, levando em conta que temos em media 4 ocorrencias por mês = 16*12=192h/ano |  |  | Lannart | Segurança Patrimonial | R$37,000.00 |  | Transformação Industrial | Operações | May 1, 2026 |  |  |  | 192
Implementação de RFID para rastreabilidade do cavalete no Armazem | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Murilo | R$200,000.00 | January 7, 2026 | [5 empty] | -70% no tempo de contagem -30% no tempo de endereçamento do pacote | (1) Atualmente o processo é realizado por 2 pessoas, que gastam 8 horas por dia (Segunda a Quinta) para realizar o processo de inventario, durante 16 dias, ou seja, 8 * 2 * 16 = 256h/mês = 3.072h/ano Com a implementação do projeto 1 pessoa será capaz de realizar o inventario gastando cerca de 5 horas por dia (Segunda a Quinta), para realizar o processo de inventario, durante 16 dias, ou seja, 5 * 1 * 16 = 80h/mês = 960h/ano uma redução de 2.100h/ano (2) 5 minutos por pacote, reduz pra 2 minutos, em media embalamos 300 pacotes, a Sideloader pega 3 por vez, 100x o operador leva 5 min = (5*100) = 8,3h/dia com a redução para 2 minutos, passa para 3,3h/dia * 365 = 1204h/ano |  |  | Genival | Logística | R$100,000.00 |  | Transformação Industrial | Operações |  |  |  |  | 3300
Aliança Industrial - MAIA | CAPEX | Estudos | Em andamento | AristotelesGuilherme | R$300,000.00 | January 7, 2026 | December 22, 2027 | OK | OK | OK | OK | Os membros compartilham riscos tecnológicos, financeiros e de adoção ao testar novas soluções em conjunto, evitando apostas isoladas e caras; Custos de P&D, provas de conceito e pilotos são diluídos entre os membros; Comparação realista de custos, ganhos e payback entre empresas com desafios semelhantes; Maior força para acessar editais, incentivos fiscais, parcerias institucionais e programas de fomento; | Investimento em Aliança: R$ 4.5 MM (Vivix participou com R$ 300 K)R$ 300 K serão compensados no PRODEPE. | SENAI |  | AristótelesIgor Rocha | Manutenção | R$300,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial | February 2, 2026
RDO Obras | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Jose RenatoMurilo | R$50,000.00 | August 3, 2026 | December 22, 2026 | [8 empty] | Jose Ribeiro | Engenharia |  |  | Transformação Industrial | Operações
(EY) IA para Manutenção | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | Guilherme | R$350,000.00 | January 7, 2026 | October 30, 2026 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | Igor Rocha | Manutenção |  |  | Transformação Industrial | Industrial | January 7, 2026
Melhoria da malha de controle avançado do forno (integrar PCI e outras variáveis ) | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Guilherme | R$50,000.00 | January 7, 2026 | December 22, 2026 | OK | NOK | NOK | NOK | 0,25% de redução no consumo específico → impacto estimado ~R$ 300 mil/ano (referência: orçamento atual). 0,2% de aumento do rendimento médio anual orçado→ redução de defeitos de sílica. |  |  |  | Cassia Cristina | Melhoria Continua | R$500,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial
Marcha de Referência | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Murilo | R$290,000.00 | June 30, 2026 | December 22, 2026 |  |  |  |  | 90% (De 25h/mes para 1h/mês com a consolidação de dados) Redução do tempo de estabilização Mitigação de Risco descentralizando o conhecimento Aumento de 0,1% no rendimento | (1) Atualmente caso tenha que encontrar os dados de melhor produção o gerente de turno leva cerca de 1 horas por dia que precisar realizar mudança de cor ou espessura para encontrar as informações necessarias e consolida-las para tomada de decisão(levando em consideração (salvar a marcha fisicamente, tirar prints, resgatar os melhores dias produtivos, consolidar os dados desse dia e tomar a decisão de replica-lo), considerando que ele precise dessas informações diariamente ele leva cerca de 30h/mês * 12 = 360h/ano (Sabemos que naõ existe troca diariamente, mas esse tempo é uma media pois levasse bem mais tempo para todo o processo de salvar e procurar para usar a marcha de referencia). (2) Em caso de uma crise de defeitos, temos a marcha de referencia para mudar rapidamente os parametros e estabilizar a linha com maior velocidade, garantindo melhoria dos processos e boas praticas de condução da produção com preservação dos ativos. (3)Atualmente temos o risco de o conhecimento principal dessas ações estar com mais ou menos 5 pessoas, queremos descentralizar esse conhecimento e oferecer uma comparação em tempo real da produção que esta acontecendo atualmente com os parametros setados, com os parametros que o sistema indica como golden batch (4) Atualmente quando é necessario entrar em uma nova campanha temos uma visão setorizada (Banho, Float, forno), com a marcha de referencia teremos uma visão global, que permitirá antecipar a preparação da linha, diminuir o risco de crise de defeitos e tomar uma decisão mais assertiva, isso permitirá alcançar um ganho de pelo menos 0,1% de rendimento, o custo atual é de R$ 10/ton * 18.500 toneladas produzidas em janeiro como exemplo (vai dar 1%) / por 10 (Para dar 0,1%) * 12 meses = 10*18.500/10*12 = R$ 222.000 |  |  | Erico | Float | R$222,000.00 |  | Transformação Industrial | Industrial |  |  |  |  | 360
Otimiza Forno - Fase 3 (Soleira / Abóboda / Outros Pontos) | CAPEX | Com ganhos | Em andamento | MuriloRafael | R$315,000.00 | April 1, 2026 | December 22, 2026 | OK | OK | OK | OK | 1) Aumento da segurança operacional, 2) Redução de risco crítico, 3) Decisões baseadas em dados, 4) Padronização e confiabilidade das inspeções, 5) Proteção da vida útil do forno. | Esperado garantir a vida útil do forno (ainda não possível mensurar quanto necessário de mais tempo de acompanhamento do sistema funcionando). Decisões baseadas em dados consolidados, não em experiência isolada. Melhorar a estratégia de manutenção, assim aumentando disponibilidade dos ativos e redução de custos de manutenção. Histórico rico permitindo consulta de casos de atividades similares. Histórico e às informações do refratário do forno por linguagem natural, acelerando a tomada de decisão e a resolução de problemas durante a execução e planejamento da atividade. Necessário calcular ganhos de produtividade (HH). | UPE |  | Erico | Forno |  |  | Transformação Industrial | Industrial | April 1, 2026 |  |  |  | 110
DNA do Vidro Transformados | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Gustavo Ghirlinzoni |  |  |  | Transformação Industrial | Industrial
Monitoramento Inteligente de Energia com IIoT | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Guilherme |  | January 7, 2026 | [13 empty] | Transformação Industrial | Industrial
TreinoVix | CAPEX | Com ganhos | Suspenso | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Lucilo |  |  |  | Transformação Industrial | Operações
Melhorias CAPEX Engenharia | OPEX | Estruturantes | A iniciar | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Jose Ribeiro |  |  |  | Transformação Industrial | Operações
Melhorias MES Transformados | OPEX | Estruturantes | A iniciar | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Eva |  |  |  | Transformação Industrial | Industrial
SEGVIX | OPEX | Com ganhos | A iniciar | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Allan Scott |  |  |  | Transformação Industrial | Operações
Solicitação de Transporte | OPEX | Com ganhos | A iniciar | Jose RenatoMurilo |  | January 7, 2026 | [9 empty] | Marcelo Santos |  |  |  | Transformação Industrial | Industrial
SSMA 4.0 | OPEX | Com ganhos | A iniciar | Jose RenatoMuriloNicole
Checklist de Ocorrências - Seg. Patrimonial | Demanda | Estruturantes | A iniciar | Jose Renato | [11 empty] | Lannart | Segurança Patrimonial
Extras e Remanejados - Seg Patrimonial | Demanda | Estruturantes | Concluído | Jose Renato |  | January 7, 2026 | January 30, 2026 | OK | OK | OK | OK |  |  |  | Sim | Lannart | Segurança Patrimonial |  |  | Transformação Industrial |  | January 12, 2026 |  |  |  |  | Melhoria |  | January 28, 2026
Controle de Fretado - Seg. Patrimonial | Demanda | Estruturantes | Concluído | Jose Renato |  | January 7, 2026 | January 30, 2026 | OK | OK | OK | OK |  |  |  | Não | Lannart | Segurança Patrimonial |  |  | Transformação Industrial |  | January 26, 2026 | [6 empty] | January 29, 2026
Sinótico de Alarme | Demanda | Estruturantes | Concluído | GuilhermeJose Renato |  | October 30, 2025 | February 27, 2026 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | Cassia Cristina | Tecnologia |  |  | Transformação Industrial |  | October 30, 2025
Grafana - Modulo da Qualidade | Demanda | Estruturantes | Concluído | Jose Renato |  | December 1, 2025 | March 31, 2026 | [8 empty] | Lídia | Transformados |  |  | Transformação Industrial |  | February 4, 2026
BI Matéria Prima Fase | Demanda | Estruturantes | Concluído | Jose RenatoMurilo
BI - Checklist’s Segurança Patrimonial | Demanda | Estruturantes | Concluído | Jose Renato
[Melhoria] BI Custo Espelho | Demanda | Estruturantes | Em andamento | Jose Renato |  | February 4, 2026 | March 31, 2026 | OK | OK | OK | OK |  |  |  |  | Lidia | Transformados |  |  | Transformação Industrial |  | February 4, 2026
[Melhoria] BI Custo Laminado | Demanda | Estruturantes | Em andamento | Jose Renato | [11 empty] | Lídia | Transformados
Monitoramento do Transporte de produtos quimicos ( PBI e Alertas) | Demanda | Estruturantes | Em andamento | Jose Renato |  | April 8, 2026 | April 20, 2026 | [7 empty] | Sim | Maria Luiza | SSMA |  |  |  |  | May 4, 2026
BI - Qualidade Transformados | Demanda | Estruturantes | A iniciar | Jose Renato